ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.07.2014 |  | № 1 |
| --- | --- | --- |

пгт Нема

Об утверждении плана работы избирательной комиссии муниципального образования Немское городское поселение Кировской области

Избирательная комиссия муниципального образования Немское городское поселение  Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить план работы избирательной комиссии муниципального образования Немское городское поселение Кировской области. Прилагается.

| Председатель избирательной комиссии |  | Н.А. Бердникова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии |  | Л.Е. Штина |

|  | Приложение к постановлению Избирательной комиссии Немского городского поселения от 29.07.2014 № 1 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению местного референдума

НЕМСКОГО ГОРОДСКОГО поселения по вопросу:

«самообложение граждан на территории Немского городского поселения»

# День голосования – 14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА |
|  | Принятие решения о назначении местного референдума (ч. 5 ст. 22 131-ФЗ, п. 4 ст. 9 186-ЗО) | В течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования документов, на основании которых назначается местный референдум | Представительный орган муниципального образования |
|  | Опубликование решения о назначении референдума (п. 8 ст. 15 67-ФЗ, п. 5 ст. 9 186-ЗО) | Не менее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о его назначении - не позднее 30 июля 2014 года | Представительный орган муниципального образования |
| УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА |
|  | Образование участков референдума (п. 2 ст. 12 186-ЗО) | Образованы главой местной администрации муниципального района, городского округа сроком на пять лет | Глава местной администрации муниципального района, городского округа по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  | Опубликование списка участков референдума с указанием их границ (если участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий референдума, помещений для голосования (п. 6 ст. 12 186-ЗО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 4 августа 2014 года) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
| СПИСКИ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА |
|  | Представление сведений об участниках референдума в территориальную комиссию (п. 4 ст. 11 186-ЗО) | После назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
|  | Составление списка участников референдума в соответствующую участковую комиссию для досрочного голосования (п. 9 ст. 11 186-ЗО) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2014 года) | Территориальная комиссия |
|  | Передача первого экземпляра списка участников референдума в соответствующую участковую комиссию (п. 9 ст. 11 186-ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 года) | Территориальная комиссия |
|  | Представление списка участников референдума для ознакомления участников референдума и дополнительного уточнения (п. 12 ст. 11 186-ЗО) | За 10 дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 года) | Участковая комиссия |
|  | Направление участникам референдума приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков участников референдума | Не позднее 3 сентября 2014 года | Участковая комиссия |
|  | Уточнение списка участников референдума (п. 11 ст. 11 186-ЗО) | После получения списка участникам референдума из территориальной комиссии и до окончания времени голосования | Участковая комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка участников референдума и заверение печатью участковой комиссии (п. 11 ст. 11 186-ЗО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 13 сентября 2014 года) | Председатель и секретарь участковой комиссии |
|  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка участников референдума (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 10 ст. 11 186-ЗО) | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 13 сентября 2014 года) | Председатель участковой комиссии |
| УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА |
|  | Формирование участковых комиссий (п. 2 ст. 13 186-ЗО, п. 1 ст. 27 67-ФЗ) | Участковые комиссии сформированы соответствующим постановлением территориальной комиссии на 5-летний срок полномочий | Территориальная комиссия |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА И АГИТАЦИЯ |
|  | Агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п. 2 ст. 22 186-3О) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00 часов за одни сутки до дня голосования (с 16 августа до ноля часов 13 сентября 2014 года)с | Граждане Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации телерадиовещания и периодические печатные издания |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого участка референдума (п. 7 ст. 54 67-ФЗ) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования - не позднее 14 августа 2014 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНДУМА |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии муниципального образования денежных средств на подготовку и проведение референдума (п. 1 ст. 23 186-ЗО, п. 2 ст. 57 67-ФЗ) | После официального опубликования решения о назначении референдума | Глава местной администрации муниципального образования |
|  | Представление отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение голосования | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов голосования | Участковая комиссия референдума |
|  | Предоставление финансового отчета представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение референдума (п. 7 ст. 23 186-ЗО) | Не позднее 3 месяцев со дня официального опубликования результатов референдума | Избирательная комиссия муниципального образования |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА |
|  | Утверждение числа, формы, текста бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (п. 4 ст. 63 67-ФЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования - не позднее 24 августа 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Принятие решения о времени и месте передачи бюллетеней от полиграфической организацией комиссии, разместившей заказ (п. 5 ст. 28 186-ЗО) | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача бюллетеней в участковые комиссии (п.7 ст. 28 186-ЗО) | Не позднее чем за один день до дня голосования – (не позднее 12 сентября 2014 года), в том числе досрочного голосования: (не позднее 1 сентября 2014 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой комиссии (п. 1 ст. 29 186-ЗО) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования (с 3 по 13 сентября 2014 года) | Участковые комиссии |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 64 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 года) | Избирательные комиссии муниципальных образований, участковые комиссии |
|  | Проведение голосования в день голосования на референдуме (п. 1 ст. 30 186-ЗО) | С 8-00 до 20-00 часов 14 сентября 2014 года | Участковые комиссии |
|  | Подсчет голосов на участках референдума и составление протоколов об итогах голосования (ст. 33 186-ЗО) | После 20-00 часов без перерыва | Участковые комиссии |
|  | Определение результатов референдума (ст. 34, 35 186-ЗО) | После предварительной проверки правильности составления протоколов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Направление общих данных о результатах голосования в средства массовой информации (п. 2 ст. 36 186-ЗО) | В течение одних суток после определения результатов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Официальное опубликование результатов референдума, а также данных о числе голосов участников референдума, поданных по позициям «Да» и «Нет» (п. 3 ст. 36 186-ЗО) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (не позднее 14 октября 2014 года) | Избирательная комиссия муниципального образования, средства массовой информации |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах референдума (п. 3 ст. 36 186-ЗО) | В течение двух месяцев со дня голосования (не позднее 12 ноября 2014 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в уполномоченный Правительством области орган исполнительной власти решения, принятого на местном референдуме и оформленного в виде правового акта (п. 5 ст. 73 67-ФЗ, ч. 1 ст. 43.1 131-ФЗ, ч. 4 ст. 2 306-ЗО) | В течение 30 рабочих дней с даты принятия муниципального правового акта | Представительный орган муниципального образования |
|  | Представление сведений об официальном опубликовании решения референдума (ч. 4 ст. 2 306-ЗО) | В течение 15 рабочих дней с даты официального опубликования муниципального правового акта | Представительный орган муниципального образования |

# Footnotes

131-ФЗ - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 27.05.2014)

186-ЗО - Закон Кировской области «О референдуме Кировской области и местном референдуме Кировской области» от 29 июля 2003 года N 186-ЗО (в ред. от 26.06.2014)

67-ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ред. от 04.06.2014)

Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Кировской области, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума (утверждена постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 02.02.2012 № 35/240)

306-ЗО – Закон Кировской области от 04.07.2013 № 306-ЗО «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области» (в ред. от 24.10.2013)